## Plan Dir
N° | Livrables | Mois
|  | JANV | FÉVR | MARS | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | 2024
L1 | application SIG web fonctionnel
inventorier les infrastructures et équipements socioprofessionnels présents a l'UL ¦ avoir les sources de données de l'UL existant déjà | bar: Mois JANV to Mois FÉVR
élaboration du model conceptuel, logique et physique de la base de donné | bar: Mois JANV
collecte de données: formation des agents de collecte(étudiants L2&L3 Géo), phase pilote et vérification de la qualité de données, collecte de donnes | bar: Mois MARS to Mois AVR
développement de l'application: backend (implémentation de la logique serveur) et frontend (implémentation du la partie client (interface utilisateur) | bar: Mois JANV to Mois MARS
Intégrer un système d’alerte pour la maintenance des infrastructures sur le campus universitaire de Lomé. | bar: Mois AVR
TESTE ET VALIDATION | bar: Mois MAI to Mois JUIN
L2 | document de rapport de stage
INTRODUCTION et CADRE DE STAGE | bar: Mois FÉVR
GENERALITE SUR LE SUJET TRAITE | bar: Mois MARS
METHODOLOGIE, ACTIVITES ET RESULTATS | bar: Mois AVR
CONCLUSION, RECOMMANDATIONS ET BIBLIOGRAPHIE | bar: Mois MAI
L3 | document du mémoire
RECHERCHE ET DOCUMENTATION | bar: Mois FÉVR to Mois AVR
INTRODUCTION GENERALE | bar: Mois AVR to Mois MAI
PREMIERE PARTIE : GENERALITE AU SIG | bar: Mois AVR to Mois MAI
DEUXIEME PARTIE : CADRE CONCEPTUEL, GEOGRAPHIQUE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE | bar: Mois JUIN to Mois JUIL
TROISIEME PARTIE : RESULTATS ET DISCUSSION | bar: Mois AOÛT
CONCLUSION ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES | bar: Mois SEPT
REVISION ET CORRECTION | bar: Mois OCT
L4 | premier projet professionnel
L5 | deuxième projet professionnel
NB:
L=Livrable
exemple: L1= Livrable 1

## Plan Co-Dir
PLANNING DE TRAVAIL DU STAGE
| Livrables | Mois
|  | JANVIER |  |  |  | FÉVRIER |  |  |  | MARS
|  | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12
inventorier les infrastructures et équipements socioprofessionnels présents a l'UL
disposer des sources et le modèle de données de l'UL existant déjà
RESULTAT 1
élaboration du modèle conceptuel, logique et physique de la base de donné
RESULTAT 2
collecte de données: formation des agents de collecte (étudiants L2&L3 Géo)
phase pilote de la collecte
collecte de données proprement dite
RESULTAT 3
développement de l'application: backend (implémentation de la logique serveur)
et frontend (implémentation du la partie client (interface utilisateur)
RESULTAT 4
Intégrer un système d’alerte pour la maintenance des infrastructures sur le campus universitaire de Lomé.
RESULTAT 3
teste et validation
L1 | application SIG Web fonctionnel
NB: L1= LIVRABLE 1